## Blad1
Datum |  | Beginuur | Einduur | Totaal | Shift? | Wat
Week 1
MA | 2022-02-14 | 12:00 | 18:00 | 6:00 | 1 | Refactoring server/client
DI | 2022-02-15 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | 0 | Meeting huidige resultaat + overlopen To-Do’s komende maand
WO | 2022-02-16 | 12:00 | 18:00 | 6:00 | 1 | Refactoring server/client
DO | 2022-02-17 | 12:00 | 18:00 | 6:00 | 1 | Refactoring server/client
VR | 2022-02-18 | 12:00 | 18:00 | 6:00 | 1 | Refactoring server/client
ZA | 2022-02-19 |  |  | 0:00 | 0
ZO | 2022-02-20 | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 0 | Basis script maand maand automatisatie implementatie
Week 2 | [6 empty] | EXTERNE OPLEIDING
MA | 2022-02-21 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-02-22 | 17:00 | 21:00 | 4:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
WO | 2022-02-23 | 17:00 | 21:00 | 4:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
DO | 2022-02-24 | 17:00 | 21:00 | 4:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
VR | 2022-02-25 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-02-26 | 7:30 | 17:30 | 10:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
ZO | 2022-02-27 | 7:30 | 17:30 | 10:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
Week 3
MA | 2022-02-28 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-03-01 | 17:00 | 21:00 | 4:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
WO | 2022-03-02 | 17:00 | 21:00 | 4:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
DO | 2022-03-03 | 17:00 | 21:00 | 4:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
VR | 2022-03-04 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-03-05 | 7:30 | 17:30 | 10:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
ZO | 2022-03-06 | 7:30 | 17:30 | 10:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
Week 4
MA | 2022-03-07 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-03-08 | 10:00 | 18:00 | 8:00 | 0 | verder implementeren script maandautomatisatie
WO | 2022-03-09 | 10:00 | 18:00 | 8:00 | 0 | Maandoverzichten scherm ( client/server/db )
DO | 2022-03-10 | 10:00 | 18:00 | 8:00 | 1 | Maandoverzichten scherm ( client/server/db )
VR | 2022-03-11 | 10:00 | 18:00 | 8:00 | 1 | Maandoverzichten scherm ( client/server/db )
ZA | 2022-03-12 |  |  | 0:00 | 0 |  | OPGENOMEN VERLOF
ZO | 2022-03-13 |  |  | 0:00 | 0
Week 5
MA | 2022-03-14 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-03-15 |  |  | 0:00 | 0
WO | 2022-03-16 |  |  | 0:00 | 0
DO | 2022-03-17 |  |  | 0:00 | 0
VR | 2022-03-18 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-03-19 |  |  | 0:00 | 0
ZO | 2022-03-20 | 7:30 | 17:30 | 10:00 | 0 | Werknemerscontracten (client/server/db)
Week 6
MA | 2022-03-21 | 0:00 | 6:00 | 6:00 | 1 | Contextmenu shift voor aanpassing uren shift
DI | 2022-03-22 | 0:00 | 6:00 | 6:00 | 1 | Controle regels planning
WO | 2022-03-23 | 18:00 | 4:00 | 10:00 | 0 | Controle regels planning
DO | 2022-03-24 | 18:00 | 4:00 | 10:00 | 0 | Controle regels planning
VR | 2022-03-25 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-03-26 | 10:00 | 15:00 | 5:00 | 1 | Opslaan planning (client/server/db)
ZO | 2022-03-27 |  |  | 0:00 | 1
Week 7
MA | 2022-03-28 | 22:00 | 6:00 | 8:00 | 1 | contracten toevoegen aan werknemers
DI | 2022-03-29 | 19:00 | 5:00 | 8:00 | 0 | planning filteren op actieve contract
WO | 2022-03-30 |  |  | 0:00 | 0
DO | 2022-03-31 |  |  | 0:00 | 0
VR | 2022-04-01 | 22:00 | 6:00 | 8:00 | 1 | Toevoegen snapshot calendar => SAVED_CALENDARS client/server/sql
ZA | 2022-04-02 | 22:00 | 6:00 | 8:00 | 1 | Toevoegen snapshot calendar => SAVED_CALENDARS client/server/sql
ZO | 2022-04-03 | 22:00 | 6:00 | 8:00 | 1 | Toevoegen zwarte shiften voor OPS zonder contract + automatisatie stap 1/2
Week 8
MA | 2022-04-04 | 22:00 | 6:00 | 8:00 | 1 | automatisatie stap 2/3/4 klaar
DI | 2022-04-05 |  |  | 0:00 | 0
WO | 2022-04-06 | 10:00 | 14:00 | 4:00 | 1 | Gui
DO | 2022-04-07 |  |  | 0:00 | 0
VR | 2022-04-08 | 10:00 | 14:00 | 4:00 | 1 | Gui
ZA | 2022-04-09 | 7:30 | 15:30 | 8:00 | 0 | Main webworker implementeren
ZO | 2022-04-10 | 7:30 | 12:00 | 4:30 | 0 | main + web worker verder implementeren
Week 9
MA | 2022-04-11 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-04-12 | 5:30 | 17:30 | 12:00 | 0 | verdere implementatie automatisatie + extra info historiebox op screen
WO | 2022-04-13 | 7:00 | 14:00 | 7:00 | 0 | Maandoverzicht uren in historiebox
DO | 2022-04-14 |  |  | 0:00 | 1
VR | 2022-04-15 |  |  | 0:00 | 1
ZA | 2022-04-16 |  |  | 0:00 | 1
ZO | 2022-04-17 | 18:00 | 24:00 | 6:00 | 1 | statistieken
Week 10
MA | 2022-04-18 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-04-19 | 2:00 | 5:00 | 3:00 | 1 | statistieken
WO | 2022-04-20 |  |  | 0:00 | 0
DO | 2022-04-21 | 9:00 | 16:00 | 7:00 | 0 | statistieken
VR | 2022-04-22 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-04-23 |  |  | 0:00 | 0
ZO | 2022-04-24 |  |  | 0:00 | 0
Week 11
MA | 2022-04-25 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-04-26 |  |  | 0:00 | 1
WO | 2022-04-27 |  |  | 0:00 | 1
DO | 2022-04-28 |  |  | 0:00 | 1
VR | 2022-04-29 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-04-30 |  |  | 0:00 | 0
ZO | 2022-05-01 |  |  | 0:00 | 0
Week 12
MA | 2022-05-02 |  |  | 0:00 | 1
DI | 2022-05-03 |  |  | 0:00 | 0
WO | 2022-05-04 |  |  | 0:00 | 0
DO | 2022-05-05 |  |  | 0:00 | 0
VR | 2022-05-06 |  |  | 0:00 | 1
ZA | 2022-05-07 |  |  | 0:00 | 1
ZO | 2022-05-08 |  |  | 0:00 | 1
Week 13
MA | 2022-05-09 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-05-10 |  |  | 0:00 | 1
WO | 2022-05-11 |  |  | 0:00 | 1
DO | 2022-05-12 |  |  | 0:00 | 1
VR | 2022-05-13 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-05-14 |  |  | 0:00 | 0
ZO | 2022-05-15 |  |  | 0:00 | 0
Week 14
MA | 2022-05-16 |  |  | 0:00 | 1
DI | 2022-05-17 |  |  | 0:00 | 0
WO | 2022-05-18 |  |  | 0:00 | 0
DO | 2022-05-19 |  |  | 0:00 | 0
VR | 2022-05-20 |  |  | 0:00 | 1
ZA | 2022-05-21 |  |  | 0:00 | 1
ZO | 2022-05-22 |  |  | 0:00 | 1
Week 15
MA | 2022-05-23 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-05-24 |  |  | 0:00 | 0
WO | 2022-05-25 |  |  | 0:00 | 1
DO | 2022-05-26 |  |  | 0:00 | 1
VR | 2022-05-27 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-05-28 |  |  | 0:00 | 0
ZO | 2022-05-29 |  |  | 0:00 | 0
Week 16
MA | 2022-05-30 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-05-31 |  |  | 0:00 | 1
WO | 2022-06-01 |  |  | 0:00 | 1
DO | 2022-06-02 |  |  | 0:00 | 1
VR | 2022-06-03 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-06-04 |  |  | 0:00 | 0
ZO | 2022-06-05 |  |  | 0:00 | 0
Week 17
MA | 2022-06-06 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-06-07 |  |  | 0:00 | 0
WO | 2022-06-08 |  |  | 0:00 | 0
DO | 2022-06-09 |  |  | 0:00 | 0
VR | 2022-06-10 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-06-11 |  |  | 0:00 | 0
ZO | 2022-06-12 |  |  | 0:00 | 0
Week 18
MA | 2022-06-13 |  |  | 0:00 | 0
DI | 2022-06-14 |  |  | 0:00 | 0
WO | 2022-06-15 |  |  | 0:00 | 0
DO | 2022-06-16 |  |  | 0:00 | 0
VR | 2022-06-17 |  |  | 0:00 | 0
ZA | 2022-06-18 |  |  | 0:00 | 0
ZO | 2022-06-19 |  |  | 0:00 | 0
|  |  | totaal | 11.2187 | 269.25
|  |  | progress |  | 52.5879
|  |  | todo |  | 512